Приложение

|  | к приказу управления образования администрации Ижморского муниципального округа от 29.03.2021 № 165 |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(Дорожная карта)

по реализации проекта адресной методической помощи (500+)

в МБОУ «Колыонская средняя общеобразовательная школа»,

на 2021 год

| № п/п | Мероприятия | Дата | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание муниципальной рабочей группы по вопросам координирования и адресной методической помощи при реализации проекта 500+ МБОУ «Колыонская СОШ» и утверждение её состава, назначение муниципального координатора, курирующего данный вопрос в образовательной организации. | 29.01.21 | Назначен муниципальный координатор, утвержден состав рабочей группы |
|  | Предложение кандидатуры муниципального куратора-500+ из числа сильных школьных управленцев округа. | Февраль,21 г. | Заявленный кандидат прошла анкетирование и утверждение. |
|  | Участие МБОУ «Колыонская СОШ» в анкетировании для определения рискового профиля | Февраль,21 | Школа прошла анкетирование, |
|  | Разработка муниципальной Дорожной карты (плана мероприятий) адресной методической помощи 500+ в МБОУ «Колыонская СОШ» на 2021 год | Февраль - март, 2021 г. | Разработана, утверждена, направлена областному координатору |
|  | Участие в установочных семинарах-тренингах, вебинарах по вопросам первичного посещения для МБОУ «Колыонская СОШ», муниципальных координатора, куратора – 500+ | Февраль-март,21 г. | 100% очное участие |
|  | Активация рисковых направлений в МДЭК и верификация рисковых профилей школы | Февраль-март,21 г. | Школа активировала рисковые направления |
|  | Первичное посещение куратором школы -500+ МБОУ «Колыонская СОШ». Активация рисковых направлений. | Март | Школа куратором посещена, рисковые направления активированы |
|  | Участие куратора и директора школы МБОУ «Колыонская СОШ» в еженедельных методических вебинарах по педагогическим технологиям | Март-апрель,21 г. | 100% участие |
|  | Проведение методических мероприятий для МБОУ «Колыонская СОШ» по разработке программ развития с учетом выявленных факторов риска для учителей, классных руководителей, педагогов школы. | Март-декабрь,21г. | 100% участие в мероприятиях |
|  | Разработка школой 500+ (МБОУ «Колыонская СОШ») программы развития и дорожной карты и размещение в ИС МЭДК | Март-апрель,21г. | Разработка документа, утверждение, размещение |
|  | Участие школы – 500+ (МБОУ «Колыонская СОШ»), куратора школы в мероприятиях Дней министерства образования и науки Кузбасса, межмуниципальных мероприятиях, вебинарах, консультациях по методическим, организационным вопросам | Март-июнь,21 г. | 100% участие в мероприятиях |
|  | Первичный мониторинг наступления позитивных изменений в школе – 500+ (МБОУ «Колыонская СОШ»). Размещение документов, подтвержденных куратором. | Май,21г. | Размещение документов |
|  | Проведение первого этапа мониторинга реализации Дорожной карты школы – 500+ (МБОУ «Колыонская СОШ»), направление результатов мониторинга областному куратору. | Июнь, 2021 г. | Реализация мероприятий ДК на дату мониторинга |
|  | Организация и проведение методических дней, образовательных событий для школы-500+ (МБОУ «Колыонская СОШ») | Август,2021 г. | 100% участие в мероприятиях |
|  | Проведение второго этапа мониторинга реализации Дорожной карты школы – 500+ (МБОУ «Колыонская СОШ»), направление результатов мониторинга областному куратору. | Сентябрь, 2021 г. | Реализация мероприятий ДК на дату мониторинга |
|  | Мониторинг наступления позитивных изменений в школе – 500+ (МБОУ «Колыонская СОШ») 2 этап. Размещение документов, подтвержденных куратором. | Ноябрь,21г. | Размещение документов |
|  | Подведение итогов проекта 500+. Формирование предложений в дорожную карту на 2022 год. | Декабрь, 21г. | Наступление позитивных изменений |